## CAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA
AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, 533
CEP: 65590-000 / BARREIRINHAS - MA
CNPJ: 06.217.954/0001-37
OBJETO: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA.
VALOR TOTAL: |  |  | 4068732.63 | Quatro milhões, sessenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos.
ÍNDICE
RESUMO GERAL |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 2
RESUMO META 01 |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 3
COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 4 | CÁLCULO DE TRANSPORTE - DMT
RESUMO META 02 |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 5
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 6
ORÇAMENTO GERAL |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 7
ORÇAMENTO TRECHO |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 8
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 9
CÁLCULO DA DMT TRECHO |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 11
ORÇAMENTO TRECHO 2 |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 12
MEMÓRIA DE CÁLCULO TRECHO 2 |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 13
CÁLCULO DA DMT TRECHO 2 |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 15
PLANILHA SINTÉTICA |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 16
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 17
QUADRO DE DESEMBOLSO |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 18
CURVA ABC |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 19
ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 20
COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |  | ....................................................................... |  |  |  | 21
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
2023-04-24
BARREIRINHAS - MA
a | a | a | a | a | a | a | a | a
ORÇAMENTO

## RESUMO GERAL (hidden)
OBJETO: | Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Conceição do Lago Açu/MA
LOCAL: | Conceição do Lago Açu - MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu-MA
DATA REF.: | SINAPI 09/2022 E DNIT SICRO 3 07/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
1.2345
META 01
1.0 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | 40776.7
META 02
1.0 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA | 4068732.63 | 1359223.3 |  | 715000
TOTAL GERAL DA PLANILHA |  | 4068732.63 | 1400000
IMPORTA O SEGUINTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE: DUZENTOS E NOVENTA MIL REAIS.
2023-04-24
BARREIRINHAS - MA
PLANILHA RESUMO

## RESUMO - META 01 (hidden)
OBJETO: | Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Conceição do Lago Açu/MA
LOCAL: | Conceição do Lago Açu - MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu-MA
DATA REF.: | SINAPI 09/2022 E DNIT SICRO 3 07/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
1.2423
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
PROJETO EXECUTIVO
1.0 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 | 32823.55 | 40776.7
TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  |  |  | 40776.7
ESTA PLANILHA IMPORTA O VALOR DE: QUARENTA MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS.
2023-04-24
ICATU - MA
RESUMO - META 01

## COMPOSIÇÃO DO PROJ. EXECUTIVO (hidden)
OBJETO: | Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Conceição do Lago Açu/MA
LOCAL: | Conceição do Lago Açu - MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu-MA
DATA REF.: | SINAPI 09/2022 E DNIT SICRO 3 07/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [7 empty] | ICATU
1.1 | CP 001 | Elaboração de Projeto Executivo |  |  |  | 32823.55 | 32823.55 | 16747.57
|  | CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  | 40776.7
|  | Coordenação Geral: | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 34780 | Engenheiro civil | H | 60 | 103.55 | 6213 |  | 40776.7
|  | Equipe Técnica |  |  |  |  | 40776.7
SINAPI | 34780 | Engenheiro civil | H | 144 | 103.55 | 14911.2 |  | #REF!
SINAPI | 7592 | Topógrafo | H | 77.413 | 23.52 | 1820.75
SINAPI | 244 | Auxiliar de topógrafo | H | 77.413 | 9.6 | 743.17
SINAPI | 2359 | Desenhista técnico auxiliar | H | 77.413 | 24.07 | 1863.33
|  |  |  | TOTAL RECURSOS HUMANOS SEM BDI: |  | 25551.45 | 144
CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO
|  | Trabalhos de levantamento de dados em campo | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 92138 | Caminhonete | h | 90 | 68.19 | 6137.1
SINAPI-I | 7247 | Estação Total classe 2 | h | 60 | 2.25 | 135 |  |  | LEIS SOCIAIS: | 73.4 | %
|  |  | TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO SEM BDI: |  |  | 6272.1 |  | 68.1 | BDI: | 25 | %
[9 empty] | DIAS TRABALHADOS NO MÊS: | 8 | dias
CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO
|  | Impressão e Plotagem | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SICRO 3 | E9507 | Plotagem de projetos | un | 100 | 10 | 1000
|  |  | TOTAL CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO SEM BDI: |  |  | 1000
CUSTOS DO PROJETO
|  | Custo com recursos humanos + custos com trabalho de campo + custos com equipamento S/ BDI: |  |  |  | 32823.55
|  | Custo com recursos humanos + custos com trabalho de campo + custos com equipamento C/ BDI: |  |  | 24.23% | 40776.7 | 32823.55
2023-04-24
BARREIRINHAS - MA
COMPOSIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

## RESUMO (hidden)
OBJETO: | Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Conceição do Lago Açu/MA
LOCAL: | Conceição do Lago Açu - MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu-MA
DATA REF.: | SINAPI 09/2022 E DNIT SICRO 3 07/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
ITEM | LOCAL | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M)
1.0 | TRECHO 1 | ESTIRÃO A SÃO PAULO | 40000 | 5.5 |  | ESTIRÃO A SÃO PAULO
TOTAL TRECHO 1: |  |  | 40000
TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  |  | 4068732.63 | #REF!
ESTA PLANILHA IMPORTA O VALOR DE: DUZENTOS E NOVENTA MIL REAIS.
2023-04-24
CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA
RESUMO

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA.
LOCAL: | Barrerinhas/MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA
DATA REF.: | SINAPI 01/2023 E DNIT SICRO 3 10/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [12 empty] | ICATU
1.1 | CP 001 | Elaboração de Projeto Executivo | [8 empty] | #REF! |  | 16747.57
|  | MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 93565 | Engenheiro civil de obra júnior (mensalista) | [5 empty] | mês | 1.4137 | 16399.52 | 23184.75 |  | 40776.7
SINAPI | 94296 | Topógrafo | [5 empty] | mês | 1 | 4457.71 | 4457.71
SINAPI | 101389 | Auxiliar de topógrafo | [5 empty] | mês | 1 | 1988.13 | 1988.13
[10 empty] | SUBTOTAL | 29630.59
|  | LOCOMOÇÃO | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 92144 | Caminhonete | [5 empty] | h | 50 | 43.55 | 2177.5
SINAPI-I | 4221 | Combustível - diesel | [5 empty] | l | 169.999 | 5.41 | 919.69
[10 empty] | SUBTOTAL | 3097.19 |  | 3766.8
|  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI-I | 7247 | Estação Total classe 2 | [5 empty] | h | 30 | 2.25 | 67.5 |  |  | LEIS SOCIAIS: | 73.4 | %
[10 empty] | SUBTOTAL | 67.5 |  | 68.1 | BDI: | 25 | %
[14 empty] | DIAS TRABALHADOS NO MÊS: | 8 | dias
[9 empty] | SUBTOTAL MÃO DE OBRA: |  | 29630.59 |  |  | PRODUÇÃO DIÁRIA: | 24.1076 | km
[14 empty] | TRECHO: | #REF! | m
[5 empty] | SUBTOTAL DE LOCOMOÇÃO E EQUIPAMENTOS: | [5 empty] | 3164.69
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, LOCOMOÇÃO E EQUIPAM.: | [5 empty] | 32795.28
[5 empty] | DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%): | [5 empty] | 1967.7168 | 6%
|  |  |  | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA + LOCOM + EQUIP. + DESPESAS GERAIS: | [6 empty] | 34762.9968
SUBTOTAL DOS MENSAIS: | [10 empty] | 34762.9968
SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 24,107574 km/DIA)): | [10 empty] | #REF!
CUSTO COM B.D.I (23,21%) | [10 empty] | #REF! | 23.21%
CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO: | [10 empty] | #REF!
|  | MATERIAL | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
PM | 1 | Plotagem de projetos | [5 empty] | un | 50 | 6 | 300
[10 empty] | SUBTOTAL | 300
SUBTOTAL DE MATERIAL: | [10 empty] | 300
CUSTO COM B.D.I (23,21%): | [10 empty] | 69.63
CUSTO TOTAL DO MATERIAL DE PLOTAGEM DE PROJETOS: | [10 empty] | 369.63
CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO: | [9 empty] | #REF! |  | 40776.7 | #REF!
2.1 | CP 002 | Placa de obra em aço galvanizado, com dimensões 5,00 x 2,50 m | [8 empty] | 387.77
|  | MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI-I | 1213 | Carpinteiro de formas | [5 empty] | h | 1 | 17.91 | 17.91
SINAPI-I | 6111 | Servente | [5 empty] | h | 1 | 13.01 | 13.01
[10 empty] | SUBTOTAL | 30.92
|  | MATERIAL | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI-I | 4417 | Peça de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), não aparelhada | [5 empty] | m | 1 | 8.49 | 8.49
SINAPI-I | 4491 | Peça de madeira nativa/regional 7,5x7,5cm (3x3) não aparelhada | [5 empty] | m | 4 | 11.46 | 45.84
SINAPI-I | 4813 | Placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizada n22 , pintada | [5 empty] | m2 | 1 | 300 | 300
SINAPI-I | 5075 | prego polido com cabeça 18x30 | [5 empty] | kg | 0.11 | 22.94 | 2.52
[10 empty] | SUBTOTAL | 356.85
2.2 | CP 003 | Administração Local da Obra | [8 empty] | 2350.6
|  | MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI-I | 34780 | Engenheiro civil | [5 empty] | h | 10 | 123.26 | 1232.6 | 0% | 1.289%
SINAPI-I | 4083 | Encarregado de turma | [5 empty] | h | 40 | 27.95 | 1118
[10 empty] | SUBTOTAL | 2350.6
2.3 | CP 004 | Barracão de Obra | [8 empty] | 415.05
|  | MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI-I | 1213 | Carpinteiro de formas | [5 empty] | h | 1.5 | 17.91 | 26.87
SINAPI-I | 4750 | Pedreiro | [5 empty] | h | 0.3 | 17.91 | 5.37
SINAPI-I | 6111 | Servente | [5 empty] | h | 2 | 13.01 | 26.02
[10 empty] | SUBTOTAL | 58.26
|  | MATERIAL | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI-I | 6189 | Tabua de madeira 2A qualidade 2,5 x 30,0 cm (1x12) não aparelhada | [5 empty] | m2 | 2 | 32.17 | 64.34
SINAPI-I | 35274 | Pilar de madeira não aparelhada | [5 empty] | m | 1.8 | 59.37 | 106.87
SINAPI-I | 20213 | Viga de madeira aparelhada 6x12 | [5 empty] | m | 0.8 | 30.15 | 24.12
SINAPI-I | 7213 | Telha de fibrocimento ondulada 4mm 2,44 x 0,50m | [5 empty] | m2 | 1.2 | 27.34 | 32.81
SINAPI-I | 6212 | Tabua de madeira 3A qualidade 2,5 x 30,0 cm não aparelhada | [5 empty] | m | 1.0892 | 19 | 20.69
SINAPI-I | 4721 | Brita | [5 empty] | m3 | 0.1089 | 75.07 | 8.18
SINAPI-I | 1379 | Cimento portland | [5 empty] | kg | 23.69 | 0.84 | 19.9
SINAPI-I | 5061 | Prego 18x27 | [5 empty] | kg | 0.8 | 22.55 | 18.04
SINAPI-I | 4460 | Sarrafo de 1x4 | [5 empty] | m | 2.5 | 11.01 | 27.53
SINAPI-I | 367 | Areia grossa - posto jazida | [5 empty] | m3 | 0.085 | 70.91 | 6.03
SINAPI-I | 43682 | Chapa de compensado | [5 empty] | m2 | 1 | 23.2 | 23.2
SINAPI-I | 20247 | Prego 15x15 | [5 empty] | kg | 0.2 | 25.4 | 5.08
[10 empty] | SUBTOTAL | 356.79
2.4 | CP 005 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | [8 empty] | 16238.22
|  | EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS | CÓDIGO E REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | QTD | DISTÂNCIA (KM) - D | Nº DE VIAGENS - N | FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU) | VELOC. (KM/H) | CUSTO HORÁRIO DO TRANSPORTE (CH) | CUSTO HORÁRIO
| E9042 - SICRO | Trator de esteiras - com lãmina (259 kw) | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 1 | 260 | 2 | 0.5 | 60 | 406.76 | 1762.63 | 4.3333
| E9577 - SICRO | Trator agrícola | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 1 | 260 | 2 | 0.5 | 60 | 406.76 | 1762.63 | 0 | #REF!
| E9524 - SICRO | Motoniveladora (103 kw) | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 1 | 260 | 2 | 1 | 60 | 406.76 | 3525.25 | 0%
| E9584 - SICRO | Carregadeira de pneus | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 1 | 260 | 2 | 0.5 | 60 | 406.76 | 1762.63
| E9685 - SICRO | Rolo compactador - Tandem Vibrat. | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 1 | 260 | 2 | 0.5 | 60 | 406.76 | 1762.63
| E9579 - SICRO | Caminhão basculante - 10m³ - 15t (170 kw) |  |  | 1 | 260 | 2 | 1 | 60 | 300.69 | 2605.98
| E9571 - SICRO | Caminhão tanque - 10.000 l |  |  | 1 | 260 | 2 | 1 | 60 | 352.67 | 3056.47
[12 empty] | 1.3525 | 1.3525
2.3 | CP 006 | RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA | [8 empty] | 1363.4
DESMONTE SUPERESTRUTURA
|  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SICRO3-I | E9585 | Moto serra n°. 08 | [5 empty] | und | 1 | 29.3574 | 29.36
SICRO3-I | E9687 | Caminhão Carroceria - 4 t (80 KW) | [5 empty] | und | 1 | 112.982 | 112.98
[10 empty] | SUBTOTAL A | 142.34
|  | MÃO DE OBRA | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 93572 | Encarregado de turma | [5 empty] | h | 1 | 26.42 | 26.42
SINAPI | 88262 | Carpinteiro | [5 empty] | h | 4 | 19.44 | 77.76
SINAPI | 88239 | Ajudante | [5 empty] | h | 10 | 15.99 | 159.9
[10 empty] | SUBTOTAL B | 264.08
113.9%
[9 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL |  | 406.42
[9 empty] | PRODUÇÃO EQUIPE - m |  | 1
[8 empty] | CUSTO UNITÁRIO EQUIP+MAO DE OBRA |  |  | 406.42
RECUPERAÇÃO GUARDA-CORPO
|  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SICRO3-I | E9585 | Moto serra n°. 08 | [5 empty] | und | 1 | 29.3574 | 29.36
[10 empty] | SUBTOTAL A | 29.36
|  | MÃO DE OBRA | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 93572 | Encarregado de turma | [5 empty] | h | 1 | 26.42 | 26.42
SINAPI | 88262 | Carpinteiro | [5 empty] | h | 4 | 19.44 | 77.76
SINAPI | 88239 | Ajudante | [5 empty] | h | 4 | 15.99 | 63.96
SINAPI | 88311 | Pintor | [5 empty] | h | 1 | 24.51 | 24.51
[10 empty] | SUBTOTAL B | 192.65
[9 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL |  | 222.01
[9 empty] | PRODUÇÃO EQUIPE - m |  | 1
[8 empty] | CUSTO UNITÁRIO EQUIP+MAO DE OBRA |  |  | 222.01
|  | MATERIAIS | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI-I | 4512 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM | [5 empty] | M | 4 | 2.21 | 8.84
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | [5 empty] | Kg | 0.8 | 21.06 | 16.85
SINAPI-I | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM | [5 empty] | M | 2.05 | 51.38 | 105.33
SINAPI-I | 10478 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA | [5 empty] | L | 0.5 | 32.73 | 16.37 | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 147.39
[9 empty] | CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL 2 |  | 369.4
RECUPERAÇÃO TABULEIRO DE MADEIRA
|  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SICRO3-I | E9585 | Moto serra n°. 08 | [5 empty] | und | 1 | 29.3574 | 29.36
SICRO3-I | E9055 | Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t | [5 empty] | und | 1 | 59.75 | 59.75
[10 empty] | SUBTOTAL | 89.11
|  | MÃO DE OBRA | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 93572 | Encarregado de turma | [5 empty] | h | 1 | 26.42 | 26.42
SINAPI | 88262 | Carpinteiro | [5 empty] | h | 2 | 19.44 | 38.88
SINAPI | 88239 | Ajudante | [5 empty] | h | 2 | 15.99 | 31.98
SINAPI | 88316 | Servente | [5 empty] | h | 2 | 14.73 | 29.46
[10 empty] | SUBTOTAL A | 126.74
[9 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL |  | 215.85
[9 empty] | PRODUÇÃO EQUIPE - m |  | 1
[8 empty] | CUSTO UNITÁRIO EQUIP+MAO DE OBRA |  |  | 215.85
|  | MATERIAIS | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI-I | 20208 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA | [5 empty] | M | 3.3 | 111.38 | 367.55
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | [5 empty] | Kg | 0.1987 | 21.06 | 4.18
[10 empty] | SUBTOTAL | 371.73
[9 empty] | CUSTO UNITÁRIO SUBTOTAL 3 |  | 587.58
[9 empty] | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  | 1363.4
4.1 | CP 007 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente. | [8 empty] | 0.79
0
|  | MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88316 | Servente | [5 empty] | h | 0.008 | 18.72 | 0.15
[10 empty] | SUBTOTAL | 0.15
|  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 5855 | Trator de esteiras - com lâmina | [5 empty] | h | 0.001 | 642.2 | 0.64
[10 empty] | SUBTOTAL | 0.64
2023-04-24
BARREIRINHAS - MA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

## ORÇAMENTO GERAL (hidden)
OBJETO: | Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Conceição do Lago Açu/MA
LOCAL: | Conceição do Lago Açu - MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu-MA
DATA REF.: | SINAPI 09/2022 E DNIT SICRO 3 07/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
1.2423
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Referência | Valor unitário sem BDI | Valor unitário com BDI | Preço total com BDI
I | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
1.1 | Elaboração de Projeto Executivo | und | 1 | CP 001 | 32823.55 | 40776.7 | 40776.7
META 01 C/ BDI: | [6 empty] | 40776.7
II | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #REF! | #REF!
2.1 | Placa de obra em aço galvanizado, com dimensões 5,00 x 2,50 m | m² | #REF! | CP 002 | 387.77 | 481.73 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Administração Local da Obra | mês | 6 | CP 003 | 2350.6 | 2920.15 | 17520.9 | #REF! | 1.289% | 1.289% | 4% a 6%
2.3 | Barracão de Obra | m² | 24 | CP 004 | 415.05 | 515.62 | 12374.88 | #REF!
2.4 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | 1 | CP 005 | 16238.22 | 20172.74 | 20172.74 | #REF! | 1.484% | #REF! | 0,4% a 1,6%
III | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [5 empty] | #REF! | #REF!
3.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | #REF! | 4016008 |  | 0 | #REF! | #REF!
3.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria | m³ | #REF! | 5502135 | 4.03 | 5.01 | #REF! | #REF!
3.3 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m | m² | #REF! | 5501700 | 0.41 | 0.51 | #REF! | #REF!
3.4 | Transporte de material - bota fora. | m³ | #REF! | 5501710 | 2.18 | 2.71 | #REF! | #REF!
3.4 | Regularização de subleito até 20 cm espessura | m² | #REF! | 4011209 | 0.88 | 1.09 | #REF! | #REF!
3.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | #REF! | 5502978 | 3.84 | 4.77 | #REF! | #REF!
IV | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | #REF! | #REF!
4.1 | Limpeza superficial da área de jazida | m² | #REF! | 5502985 | 0.37 | 0.46 | #REF!
4.2 | Expurgo de material vegetal de jazida | m³ | #REF! | 5502986 | 2.09 | 2.6 | #REF!
4.3 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | #REF! | 4016008 | 3.03 | 3.76 | #REF!
4.4 | Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. Não pav. | t.km | #REF! | 5914374 | 0.73 | 0.91 | #REF!
4.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | #REF! | 5502978 | 3.84 | 4.77 | #REF!
V | SERVIÇOS DE DRENAGEM | [5 empty] | #REF! | #REF!
5.1 | Corpo BSTC D=1,00 m | m | #REF! | 804041 | 790.05 | 981.48 | #REF! |  | altura material jazida
5.2 | Boca BSTC D=1,00 m | und | #REF! | 804121 | 1438.04 | 1786.48 | #REF! |  | 0.2
VI | RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA |  | #REF! |  |  |  | #REF!
6.1 | Recuperação de ponte de madeira (2,57 x 18,00)m | m | #REF! | CP 006 | 1363.4 | 1693.75 | #REF!
VI | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | #REF! | #REF!
6.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente. | m² | #REF! | CP 007 | 0.79 | 0.98 | #REF!
META 02 C/ BDI: | [6 empty] | #REF! | 1359223.3 | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[5 empty] | META 01 C/ BDI: |  | 40776.7 | 1.359.223,30 |  | 61129.485
[5 empty] | META 02 C/ BDI: |  | #REF! | 1.359.223,30 |  | #REF!
VALOR POR KM | [6 empty] | #REF!
|  |  |  | VALOR TOTAL (META 01 + META 02): |  |  | #REF!
IMPORTA O SEGUINTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE: UM MILHÃO E QUATROCENTOS REAIS.
2023-04-24
ICATU - MA
ORÇAMENTO GERAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO ICATU - MA Local: ICATU - MA BDI: 23,21% Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU Encargos Sociais: 113,85% e 71,98% Concedente: CODEVASF Data Ref.: SINAPI 12/2019 e DNIT SICRO 3 07/2019 sem desoneração
LEVANTAMENTO DE DADOS | [14 empty] | 1111.7575
TRECHOS: |  |  |  |  | Extensão total |  |  | 22235.1505 | m | [5 empty] | 15.15
TRECHO 1 - ESTIRÃO/ARMAZÉM/SÃO PAULO/CABRAL/JOÃO MOLEQUE |  | 8751.1505 | M |  | Largura média |  |  | 5 | m | [5 empty] | 5375.1505 | 0.1
[5 empty] | Sub-base |  |  | 0.2 | m
TRECHO 2 - TIMBOTIUA/SANTA IZABEL/RETIRO/ITAPERA/MAMUNA |  | 13484 | M |  | Base |  |  | 0.195 | m | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | DMT mat. Jazida - aterro |  |  | 29.958 | km | [5 empty] | 1.359.223,30
[5 empty] | DMT mat. Jazida - cascalho |  |  | 29.958 | km
[5 empty] | Empolamento |  |  | 1.15
[5 empty] | Peso específico |  |  | 1.4 | t/m³
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTITATIVOS
|  |  | LARG. | COMPR. | ESPES. | ALT. | A | VOL. | EMPOL. | PE. | P. ESP. | QUANT. | ST | TOTAL
LARG: largura; COMPR: Comprimento/Extensão; ESPES: Espessura; ALT: Altura; A: Área; VOL: Volume; EMPOL: Empolamento; PE: Peso; P. ESP: Peso específico; QUANT: Quantidade; ST: Subtotal
I | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
1.1 | Elaboração de Projeto Executivo | und | [9 empty] | 1 |  | 1
II | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra em aço galvanizado, com dimensões 5,00 x 2,50 m | m² |  | 5 |  | 2.5 | [5 empty] | 2 |  | 25
2.2 | Administração Local da Obra | mês | [9 empty] | 6 |  | 6
2.3 | Barracão de Obra | m² | 4 | 6 | [7 empty] | 1 |  | 24 |  | 9030.196
2.4 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | m² | [9 empty] | 1 |  | 1
III | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | [5 empty] | 11117.5753 | Volume trazido na planilha de cubação |  |  |  |  | 11117.5753 |  | #REF! | 5
3.2 | Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. | t.km | [5 empty] | 11117.5753 | 1.15 |  | 1.4 | DMT já incluído |  | 17899.3 |  | 1 | 12139
3.3 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m | m² | 5 | 22235.1505 | [9 empty] | 111175.75 |  |  | 0.4331
3.4 | Transporte de material - bota fora. | t.km |  |  | 0.05 |  | 111175.75 |  |  |  | 1.4 | 29.958 | DMT | 0
3.4 | Regularização de subleito até 20 cm espessura | m² |  |  |  |  | 111175.75 | [6 empty] | 111175.75
3.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | [5 empty] | 11117.5753 | [5 empty] | 11117.5753
IV | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
4.1 | Limpeza superficial da área de jazida | m² |  |  | 1.3 |  |  | 21679.2713 | [5 empty] | 16676.36
4.2 | Expurgo de material vegetal de jazida | m³ |  |  | 0.3 |  | 16676.36 | [6 empty] | 5002.91
4.3 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 5 | 22235.1505 |  | 0.195 | [7 empty] | 21679.27
4.4 | Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. Não pav. | t.km | [5 empty] | 21679.27 | 1.15 |  | 1.4 | 29.958 | DMT | 1045642.79
4.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 5 | 22235.1505 |  | 0.195 | [7 empty] | 21679.27
V | SERVIÇOS DE DRENAGEM
5.1 | Corpo BSTC D=1,00 m | m |  | 6 | [7 empty] | 2 | Boca | 12
5.2 | Boca BSTC D=1,00 m | und | [9 empty] | 2 | 2 | 4
VI | RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA
6.1 | Recuperação de ponte de madeira (2,57 x 18,00) m | m |  | 18 | [9 empty] | 18
VII | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
7.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente. | m² |  |  | 1.3 |  |  | 21679.27 | [5 empty] | 16676.36
2023-04-24
CACHOEIRA GRANDE - MA
2023-04-24
Conceição de Lago Açu - MA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

## CÁLCULO DMT (hidden)
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE - MA Local: CACHOEIRA GRANDE-MA BDI: 23,21% Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE Encargos Sociais: 113,85% e 71,98% Concedente: CODEVASF Data Ref.: SINAPI 12/2019 e DNIT SICRO 3 07/2019 sem desoneração
VALORES DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
[6 empty] | Empolamento |  |  | 20%
[6 empty] | Peso específico |  |  | 1.5 | t/m³
[6 empty] | Espessura da camada |  |  | 0.2 | m
[6 empty] | Distância entre estacas |  |  | 20 | m
[6 empty] | Largura da via |  |  | 5 | m
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (km) | MT SUB-TRECHO
[9 empty] | PE. | P. ESP. | QUANT. | ST | TOTAL | TOTAL
J1 | E - 145 | E | 0 | 0 | até | E | 1111 | 15.15 | 22235.15 | 26682.18 | 40023.27 | 18.84 | 11.118 | 1199017.1227
J2 | E - 305+12 | E |  | 0 | até | E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
J3 | E - 513 + 5,00 | E |  | 0 | até | E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
[9 empty] | 22235.15 | 26682.18 | 40023.27 |  |  | 1199017.1227
[12 empty] | DMT | 29.958 | km
2023-04-24
CACHOEIRA GRANDE - MA
CÁLCULO DE TRANSPORTE - DMT

## Orçamento - trecho 1
la | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA.
LOCAL: | Barrerinhas/MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA
DATA REF.: | SINAPI 01/2023 E DNIT SICRO 3 10/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
1.2423
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Referência | Valor unitário sem BDI | Valor unitário com BDI | Preço total com BDI
I | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
1.1 | Elaboração de Projeto Executivo | und | 0 | CP 001 | 32823.55 | 40776.7 | 0
META 01 C/ BDI: | [6 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 52236.31
1.1 | Placa de obra em aço galvanizado, com dimensões 3,00 x 1,50 m | m² | 4.5 | CP 002 | 387.77 | 481.73 | 2167.79
1.2 | Administração Local da Obra | mês | 6 | CP 003 | 2350.6 | 2920.15 | 17520.9
1.3 | Barracão de Obra | m² | 24 | CP 004 | 415.05 | 515.62 | 12374.88
1.4 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | 1 | CP 005 | 16238.22 | 20172.74 | 20172.74
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1796537.6
2.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 22000 | 4016008 | 3.8 | 4.72 | 103840
2.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 498960 | 5914359 | 1.24 | 1.54 | 768398.4
2.3 | Roço manual de faixa viária | m² | 220000 | C4187 - SEINFRA | 0.38 | 0.47 | 103400
2.4 | Transporte de material - bota fora. | tkm | 249480 | 5914359 | 1.24 | 1.54 | 384199.2
2.5 | Regularização de subleito | m² | 220000 | 4011209 | 1.12 | 1.39 | 305800
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 22000 | 5502978 | 4.79 | 5.95 | 130900
3 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 2006807.88
3.1 | Limpeza superficial da área de jazida | m² | 33000 | 5502985 | 0.46 | 0.57 | 18810
3.2 | Expurgo de material vegetal de jazida | m³ | 9900 | 5502986 | 2.59 | 3.22 | 31878
3.3 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 42900 | 4016008 | 3.8 | 4.72 | 202488
3.4 | Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. Não pav. | t.km | 972972 | 5914359 | 1.24 | 1.54 | 1498376.88
3.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 42900 | 5502978 | 4.79 | 5.95 | 255255
V | SERVIÇOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 180810.84
5.1 | Corpo BSTC D=1,00 m | m | 36 | 804041 | 911.65 | 1132.54 | 40771.44 |  | altura material jazida
5.2 | Boca BSTC D=1,00 m | und | 12 | 804121 | 1853.3 | 2302.35 | 27628.2
5.3 | Corpo BDTC D=1,00 m | und | 36 | 804193 | 1771.79 | 2201.09 | 79239.24
5.4 | Boca BDTC D=1,00 m | und | 12 | 804233 | 2225.17 | 2764.33 | 33171.96
VI | RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA | [5 empty] | 0
6.1 | Recuperação de ponte de madeira (2,57 x 18,00)m | m |  | CP 006 | 1363.4 | 1693.75 | 0
4 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 32340
4.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente. | m² | 33000 | CP 007 | 0.79 | 0.98 | 32340
META 01 C/ BDI: | [6 empty] | 0 | 1359223.3
META 02 C/ BDI: | [6 empty] | 4068732.63 | 290000
VALOR POR KM | [6 empty] | 101718.3157
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 4068732.63 | 3778732.63
IMPORTA O SEGUINTE ORÇAMENTO EM: Quatro milhões, sessenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos.
2023-04-24
BARREIRINHAS - MA
ORÇAMENTO - TRECHO

## Memória de Cálculo - trecho 1
OBJETO: | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA.
LOCAL: | Barrerinhas/MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA
DATA REF.: | SINAPI 01/2023 E DNIT SICRO 3 10/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
LEVANTAMENTO DE DADOS
[5 empty] | Extensão total |  |  | 40000 | m
[5 empty] | Largura média |  |  | 5.5 | m | [5 empty] | 0.1
[5 empty] | Sub-base |  |  | 0.2 | m
[5 empty] | Base |  |  | 0.195 | m
[5 empty] | DMT mat. Jazida - aterro |  |  | 10.8 | km
[5 empty] | DMT mat. Jazida - cascalho |  |  | 10.8 | km
[5 empty] | Empolamento |  |  | 1.2
[5 empty] | Peso específico |  |  | 1.75 | t/m³
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTITATIVOS
|  |  | LARG. | COMPR. | ESPES. | ALT. | A | VOL. | EMPOL. | PE. | P. ESP. | QUANT. | ST | TOTAL
LARG: largura; COMPR: Comprimento/Extensão; ESPES: Espessura; ALT: Altura; A: Área; VOL: Volume; EMPOL: Empolamento; PE: Peso; P. ESP: Peso específico; QUANT: Quantidade; ST: Subtotal
I | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
1.1 | Elaboração de Projeto Executivo | und | [9 empty] | 0 |  | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em aço galvanizado, com dimensões 3,00 x 1,50 m | m² |  | 3 |  | 1.5 | [5 empty] | 1 |  | 4.5
1.2 | Administração Local da Obra | mês | [9 empty] | 6 |  | 6
1.3 | Barracão de Obra | m² | 4 | 6 | [7 empty] | 1 |  | 24
1.4 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | m² | [9 empty] | 1 |  | 1
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
2.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | [5 empty] | 22000 | Volume trazido na planilha de cubação |  |  |  |  | 22000
2.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | Volume trazido na planilha de cubação |  |  |  |  | 22000 | 1.2 | 1.75 |  |  | 10.8 | 498960
2.3 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m | m² | 5.5 | 40000 | [9 empty] | 220000
2.4 | Transporte de material - bota fora. | tkm |  |  | 0.05 |  | 220000 |  | 1.2 |  | 1.75 |  | 10.8 | 249480
2.5 | Regularização de subleito | m² |  |  |  |  | 220000 | [6 empty] | 220000
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | [5 empty] | 22000 | [5 empty] | 22000
3 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | Limpeza superficial da área de jazida | m² |  |  | 1.3 |  |  | 42900 | [5 empty] | 33000
3.2 | Expurgo de material vegetal de jazida | m³ |  |  | 0.3 |  | 33000 | [6 empty] | 9900
3.3 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 5.5 | 40000 |  | 0.195 | [7 empty] | 42900
3.4 | Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. Não pav. | t.km | [5 empty] | 42900 | 1.2 |  | 1.75 | 10.8 | DMT | 972972
3.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 5.5 | 40000 |  | 0.195 | [7 empty] | 42900
V | SERVIÇOS DE DRENAGEM
5.1 | Corpo BSTC D=1,00 m | m |  | 6 | [7 empty] | 6 | Boca | 36
5.2 | Boca BSTC D=1,00 m | und | [9 empty] | 6 | 2 | 12
5.3 | Corpo BDTC D=1,00 m | und |  | 6 | [7 empty] | 6 | Boca | 36
5.4 | Boca BDTC D=1,00 m | und | [9 empty] | 6 | 2 | 12
VI | RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA
6.1 | Recuperação de ponte de madeira (2,57 x 18,00) m | m |  | 18 | [9 empty] | 18
4 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
4.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente. | m² |  |  | 1.3 |  |  | 42900 | [5 empty] | 33000
2023-04-24
BARREIRINHAS - MA
2023-04-24
Conceição de Lago Açu - MA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

## DMT - trecho 1
OBJETO: | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA.
LOCAL: | Barrerinhas/MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA
DATA REF.: | SINAPI 01/2023 E DNIT SICRO 3 10/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
VALORES DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
[6 empty] | Empolamento |  |  | 20%
[6 empty] | Peso específico |  |  | 1.75 | t/m³
[6 empty] | Espessura da camada |  |  | 0.2 | m
[6 empty] | Distância entre estacas |  |  | 20 | m
[6 empty] | Largura da via |  |  | 5.5 | m
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (km) | MT SUB-TRECHO
[9 empty] | PE. | P. ESP. | QUANT. | ST | TOTAL | TOTAL
J1 | TRECHO 1 | E | 0 | 0 | até | E | 500 |  | 10000 | 13200 | 23100 | 0.8 | 10 | 249480
J2 | E - 305+12 | E |  | 0 | até | E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
J3 | E - 513 + 5,00 | E |  | 0 | até | E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
[9 empty] | 10000 | 13200 | 23100 |  |  | 249480
[12 empty] | DMT | 10.8 | km
2023-04-24
BARREIRINHAS - MA
CÁLCULO DE TRANSPORTE - DMT

## PLANILHA SINTÉTICA
OBJETO: | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA.
LOCAL: | Barrerinhas/MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA
DATA REF.: | SINAPI 01/2023 E DNIT SICRO 3 10/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
1.2345
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 52236.31 |  | #REF!
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1796537.6
3 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 2006807.88
4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | 180810.84
VI | RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA | #REF!
5 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 32340
VALOR TOTAL (META 01 + META 02): |  | 4068732.63
IMPORTA O SEGUINTE ORÇAMENTO EM: Quatro milhões, sessenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos.
2023-04-24
BARREIRINHAS - MA
PLANILHA SINTÉTICA

## CRONOGRAMA
OBJETO: | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA.
LOCAL: | Barrerinhas/MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA
DATA REF.: | SINAPI 01/2023 E DNIT SICRO 3 10/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
1.2345
Item | Descrição | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | VALOR TOTAL C/ BDI
OBJETO: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA. | [9 empty] | #REF!
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13059.0775 | 7835.4465 | 7835.4465 | 7835.4465 | 7835.4465 | 7835.4465 | 52236.31 | 52236.31
|  | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 100%
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 359307.52 | 359307.52 | 359307.52 | 359307.52 | 359307.52 |  | 1796537.6 | 1796537.6
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
3 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | 401361.576 | 401361.576 | 401361.576 | 401361.576 | 401361.576 | 2006807.88 | 2006807.88
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | 90405.42 | 90405.42 |  |  |  |  | 180810.84 | 180810.84
|  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
VI | RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
5 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 32340 | 32340 | 32340
[7 empty] | 100% |  | 100%
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1 |  | 462772.0175 | 858909.9625 | 768504.5425 | 768504.5425 | 768504.5425 | 441537.0225 | 4068732.63
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2 |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | PESO (%)
META 02 |  | 11.37% | 21.11% | 18.89% | 18.89% | 18.89% | 10.85% | 100% | 100%
2023-04-24
BARREIRINHAS - MA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## QUADRO DE DESEMBOLSO (hidden)
OBJETO: | Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Conceição do Lago Açu/MA
LOCAL: | Conceição do Lago Açu - MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu-MA
DATA REF.: | SINAPI 09/2022 E DNIT SICRO 3 07/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
1.2345
Meta | Descrição | Investimento Total (R$)
|  | Financiamento | Contrapartida |  | Outros recursos | Total
II | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA | 287306 | 2694 | 0 |  | 290000 | 290000
0%
|  | 287306 | 2694 |  |  | 290000
2023-04-24
CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA
QUADRO DE DESEMBOLSO

## COMP. DESMONTE SUPERESTRUTURA (hidden)
RECONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
DESMONTE DA SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | UNIDADE: m | DATA BASE: FEV/2020
EQUIPAMENTO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  | PRODUTIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVA | IMPRODUTIVA
Moto serra n°. 08 - E916 | 1 | 1 | 0 | 25.8629 | 21.9039 | 25.8629 | E9585 | sicro3 i
Caminhão Carroceria - 4 t (80 KW) - E408 | 1 | 1 | 0 | 87.3392 | 38.0226 | 87.3392 | E9687 | sicro3 i
[5 empty] | TOTAL ( A ) | 113.2021
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE |  |  | CUSTO HORÁRIO
Encarregado de turma - T501 |  | 1 | 24.97 |  |  | 24.97 | 4083 | sinapi i
Carpinteiro - T603 |  | 4 | 14.75 |  |  | 59 | 1213 | sinapi i
Ajudante - T702 |  | 10 | 11.61 |  |  | 116.1 | 6117 | sinapi i
Encargos adicionais a Mão de Obra |  | 71.98% |  |  |  | 144.0104
[5 empty] | TOTAL ( B ) | 344.0804
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE: | 5 |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL ( A + B ) |  |  | 457.2825
( D ) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO: ( A + B ) / C | [5 empty] | 91.4565
MATERIAIS | UNIDADE | CUSTO | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO
[5 empty] | TOTAL ( E ) | 0
TRANSPORTE | DMT ( T ) | DMT ( P ) | DMT TOTAL | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO
[5 empty] | TOTAL ( F ) | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL ( D + E + F ) | [5 empty] | 91.4565
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 91.4565
1.2321
[8 empty] | 330.1762 | 406.81 | 18
[10 empty] | 7322.58 | 3681

## COMP. RECUPERAÇÃO GUARDA-CORPO (hidden)
RECONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
RECUPERAÇÃO GUARDA-CORPO |  |  |  |  | UNIDADE: m | DATA BASE: FEV/2020
EQUIPAMENTO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  | PRODUTIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVA | IMPRODUTIVA
Moto serra n°. 08 - E916 | 1 | 1 | 0 | 25.8629 | 21.9039 | 25.8629 | E9585 | sicro3 i
[7 empty] | E9687 | sicro3 i
[5 empty] | TOTAL ( A ) | 25.8629
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE |  |  | CUSTO HORÁRIO
Encarregado de turma - T501 |  | 1 | 24.97 |  |  | 24.97 | 4083 | sinapi i
Carpinteiro - T603 |  | 4 | 14.75 |  |  | 59 | 1213 | sinapi i
Ajudante - T702 |  | 4 | 11.61 |  |  | 46.44 | 6117 | sinapi i
PINTOR |  | 1 | 14.75 |  |  | 14.75 | 4783 | sinapi i
Encargos adicionais a Mão de Obra |  | 71.98% |  |  |  | 104.4862
[5 empty] | TOTAL ( B ) | 249.6462
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE: | 5 |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL ( A + B ) |  |  | 275.5091
( D ) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO: ( A + B ) / C | [5 empty] | 55.1018
MATERIAIS | UNIDADE | CUSTO | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM | M | 1.42 | 1 |  |  | 1.42 | 4512 | sinapi i
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Kg | 12.2 | 1 |  |  | 12.2 | 5075 | sinapi i
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM | M | 29.77 | 1 |  |  | 29.77 | 35274 | sinapi i
VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA | L | 27.43 | 0.5 |  |  | 13.72 | 10478 | sinapi i
[5 empty] | TOTAL ( E ) | 57.11
TRANSPORTE | DMT ( T ) | DMT ( P ) | DMT TOTAL | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO
[5 empty] | TOTAL ( F ) | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL ( D + E + F ) | [5 empty] | 112.2118
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 112.2118

## COMP. RECUP. TABULEIRO (hidden)
RECONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
RECUPERAÇÃO TABULEIRO |  |  |  |  | UNIDADE: m | DATA BASE: FEV/2020
EQUIPAMENTO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  | PRODUTIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVA | IMPRODUTIVA
Moto serra n°. 08 - E916 | 1 | 0.1 | 0.9 | 25.8629 | 21.9039 | 22.2998 | E9585 | sicro3 i
Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t | 1 | 0.5 | 0.5 | 53.2699 | 36.4123 | 44.8411 | E9055 | sicro3 i
[5 empty] | TOTAL ( A ) | 67.1409
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE |  |  | CUSTO HORÁRIO
Encarregado de turma - T501 |  | 1 | 24.97 |  |  | 24.97 | 4083 | sinapi i
Carpinteiro - T603 |  | 2 | 14.75 |  |  | 29.5 | 1213 | sinapi i
Ajudante - T702 |  | 2 | 11.61 |  |  | 23.22 | 6117 | sinapi i
Servente |  | 2 | 10.39 |  |  | 20.78 | 6111 | sinapi i
Encargos adicionais a Mão de Obra |  | 71.98% |  |  |  | 70.8787
[5 empty] | TOTAL ( B ) | 169.3487
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE: | 5 |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL ( A + B ) |  |  | 236.4896
( D ) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO: ( A + B ) / C | [5 empty] | 47.2979
MATERIAIS | UNIDADE | CUSTO | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO
PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA | M | 67.01 | 1 |  |  | 67.01 | 20208 | sinapi i
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Kg | 12.2 | 1 |  |  | 12.2 | 5075 | sinapi i
[5 empty] | TOTAL ( E ) | 79.21
TRANSPORTE | DMT ( T ) | DMT ( P ) | DMT TOTAL | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO
[5 empty] | TOTAL ( F ) | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL ( D + E + F ) | [5 empty] | 126.5079
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 126.5079

## CURVA A B C (hidden)
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE MILAGRES DO MARANHÃO - MA Local: MILAGRES DO MARANHÃO-MA BDI: 23,21% Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU Encargos Sociais: 116,68% e 73,25% Concedente: CODEVASF Data Ref.: SINAPI 05/2018 e DNIT SICRO 3 01/2018 sem desoneração
1.2345
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unitário com BDI | Preço total com BDI | Peso (%) | Acumulado (%)
3.2 | Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. | t.km | 59341.44 | 0.69 | 50440.22 | 1.24% | 1.24%
3.5 | Regularização de subleito até 20 cm espessura | m² | 43500 | 0.91 | 48720 | 1.197% | 2.437%
4.4 | Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. Não pav. | t.km | 37153.37 | 0.69 | 31580.36 | 0.7762% | 3.213%
3.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 6940.52 | 3.67 | 31440.56 | 0.7727% | 3.986%
3.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 6940.52 | 3.47 | 29705.43 | 0.7301% | 4.716%
3.3 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m | m² | 43500 | 0.51 | 27405 | 0.6736% | 5.39%
5.2 | Boca BSTC D=1,00 m | und | 6 | 2723.6 | 20173.68 | 0.4958% | 5.885%
4.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 4350 | 3.67 | 19705.5 | 0.4843% | 6.37%
1.1 | Elaboração de Projeto Executivo | und | 1 | 15490.37 | 19122.86 | 0.47% | 6.84%
4.3 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 4350 | 3.47 | 18618 | 0.4576% | 7.297%
2.2 | Administração Local da Obra | mês | 6 | 2023.8 | 14990.28 | 0.3684% | 7.666%
5.1 | Corpo BSTC D=1,00 m | m | 18 | 661.89 | 14707.8 | 0.3615% | 8.027%
3.4 | Transporte de material - bota fora. | t.km | 15496.87 | 0.69 | 13172.34 | 0.3237% | 8.351%
2.3 | Barracão de Obra | m² | 24 | 356.12 | 10551.12 | 0.2593% | 8.61%
6.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente. | m² | 6692.31 | 0.86 | 7093.85 | 0.1744% | 8.785%
4.2 | Expurgo de material vegetal de jazida | m³ | 2007.69 | 2.49 | 6163.61 | 0.1515% | 8.936%
2.1 | Placa de obra em aço galvanizado, com dimensões 4,80 x 3,00 m | m² | 14.4 | 333.67 | 5931.65 | 0.1458% | 9.082%
4.1 | Limpeza superficial da área de jazida | m² | 6692.31 | 0.48 | 3948.46 | 0.09704% | 9.179%
2.4 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | 1 | 617.94 | 762.85 | 0.01875% | 9.198%
[6 empty] | 9.198% | 9.198%
VALOR TOTAL (META 01 + META 02): | [6 empty] | 4068732.63
IMPORTA O SEGUINTE ORÇAMENTO EM: TREZENTOS E TRÊS MIL REAIS.
2023-04-24
Milagres do Maranhão - MA
CURVA A B C

## ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO: | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA.
LOCAL: | Barrerinhas/MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA
DATA REF.: | SINAPI 01/2023 E DNIT SICRO 3 10/2022
ENCARGOS SOCIAIS: | 112,90 % e 70,87% - não desonerado
BDI: | 24.23%
SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | TOTAL | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.95 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.85 | 0.66
B4 | 13º SALÁRIO | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.48 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.13 | 7.02
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 45.04 | 16.73
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.49 | 3.46
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.08
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 4.54 | 3.49
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.11 | 2.39
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.38 | 0.29
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 12.63 | 9.71
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.03 | 6.32
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.4 | 0.31
D | TOTAL | 17.43 | 6.63
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.9 | 70.87
2023-04-24
BARREIRINHAS - MA
ENCARGOS SOCIAIS

## B D I
|  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | Objeto: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA. Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 50%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  | L | 8.29% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 24.23% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração | [8 empty] | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [7 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
#REF! | BDI PAD | #REF! | 11.1% | 14.02% | 16.8% | RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
#REF! |  | #REF! | - | - | -
#REF! |  | #REF! | - | - | -
#REF! | K3 | #REF! | - | 12% | -
#REF! | BDI PAD | #REF! | - | - | -
2023-04-24
BARREIRINHAS - MA
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
COMPOSIÇÃO DO BDI